## PLANILHA DE CUSTOS
ANEXO II – PLANILHA DE CUSTOS
Obra: | Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de remoção, transporte e destinação final de Vegetação Aquática (macrófitas) com utilização de embarcação tipo “Trator Aquático” na represa do Córrego do Lajeado no Bairro Portal das Laranjeiras – Araraquara/SP.
Local: | Barramento Localizado na Rodovia Dr. Nelson Barbieri, s/n e montante pela Rotatória da Av. João Baptista Mendes Ferraz e Av. Edel Michetti no Bairro Portal das Laranjeiras - Município de Araraquara – SP
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | C. UNIT. MATERIAL | C. UNIT. MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL
|  |  |  | (R$) | (R$) | (R$)
1 | LICENÇAS AMBIENTAIS E ACESSOS AO LOCAL DA OBRA
1.1 | Licenças Ambientais e Acessos ao Local da Obra | vb | 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL ITEM 1 R$ |  | 0
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2.2 | Mobilização e Desmobilização | vb | 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL ITEM 2 R$ |  | 0
3 | REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO AQUÁTICA
3.1 | Remoção da Vegetação Aquática (macrófitas) | m² | 51600 | 0 | 0 | 0
TOTAL ITEM 3 R$ |  | 0
4 | DEPOSIÇÃO TEMPORÁRIA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO VOLUME REMOVIDO
4.1 | Deposição Temporária (armazenamento) | m³ | 7740 | 0 | 0 | 0
4.2 | Transporte e Destinação Final do Volume Total de Material Removido (após 4 dias de retirado do meio aquático) | m³ | 7740 | 0 | 0 | 0
TOTAL ITEM 4 R$ |  | 0
5 | ARQUIVOS DIGITAIS E ACERVO TÉCNICO
5.1 | Arquivos Digitais e Acervo Técnico | vb | 1 | 0 | 0 | 0
TOTAL ITEM 5 R$ |  | 0
TOTAL GERAL R$ |  | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA - ANEXO III
|  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
ITEM | DESCRIÇÃO |  | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | 90 DIAS | 105 DIAS | 120 DIAS
1 | LICENÇAS AMBIENTAIS E ACESSOS AO LOCAL DA OBRA |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50%
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO AQUÁTICA |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | DEPOSIÇÃO TEMPORÁRIA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO VOLUME REMOVIDO
4.1 | Deposição Temporária (armazenamento) |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | Transporte e Destinação Final do Volume Total de Material Removido (após 4 dias de retirado do meio aquático) |  |  |  | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ARQUIVOS DIGITAIS E ACERVO TÉCNICO | [8 empty] | 100%
[10 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0