## Estimativa de Preços_FINAL
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 – Atendimento 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E: ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO VI - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Título: | Recuperação Estrutural de Vigas e Pilares do Subsolo do Prédio da ETA Fonte
Local: | Rua Domingos Barbieri, nº 100
Item | Descrição | Unid. | Qtde. | Pr. Unit. | Pr. Total
|  |  |  | (R$) | (R$)
1 | Serviços Preliminares
1.1 | Placa de obra - padrão DAAE (2,00 x 2,50 m), inclusive fixação e suporte de madeira ou metal | un | 1 |  | 0
1.2 | Container para guarda de materiais, ferramentas e equipamentos (os banheiros serão utilizados os existentes no local, como também será disponibilizado o fornecimento de água e energia para a obra) | mês | 3 |  | 0
1.3 | Redimensionamento do escoramento existente no local, compreendendo ART de profissional especializado, reposicionamento e/ou fornecimento e instalação de novas escoras metálicas, pranchas de madeira, forcado e outros | vb | 1 |  | 0
1.4 | Demolição de canal em concreto armado - desativado | m³ | 2.2 |  | 0
1.5 | Demolição e recomposição de piso de concreto simples e alvenaria, inclusive reboco | m² | 5 |  | 0
total item 1 |  |  |  |  | 0
2 | Recuperação de estruturas de concreto - Pilares e Vigas
2.1 | Escarificação de Superfícies de Concreto | m² | 46.97 |  | 0
2.2 | Remoção de Substrato Corroído da Armadura - utilização de jato de areia ou escovamento manual | m² | 46.97 |  | 0
2.3 | Forma de Madeira com Chapas Compensadas - sem reaproveitamento | m² | 54.5 |  | 0
2.4 | Chumbamento de Arranques - incluso adesivo químico para ancoragem | un. | 130 |  | 0
2.5 | Aço CA 50/60 - cortado, dobrado e montado | kg | 835 |  | 0
2.6 | Concreto Fck 30Mpa para Elementos Estruturais - fornecimento e lançamento | m³ | 4.7 |  | 0
total item 2 |  |  |  |  | 0
3 | Recuperação de estruturas de concreto - Laje
3.1 | Escarificação de Superfícies de Concreto | m² | 6.46 |  | 0
3.2 | Remoção de Substrato Corroído da Armadura - utilização de jato de areia ou escovamento manual | m² | 6.46 |  | 0
3.3 | Tela de Aço - Q61 - malha 15cm x 15cm | kg | 7 |  | 0
3.4 | Preenchimento de superfície com Argamassa Polimérica de Reparo Estrutural, para superfícies com espessura máxima de 3 cm | m² | 3.88 |  | 0
3.5 | Preenchimento de superfície com Graute Cimentício de Alta Resistência Mecanica, para superfícies com espessura acima de 3 cm, incluso forma de desforma de madeira | m² | 2.58 |  | 0
total item 3 |  |  |  |  | 0
4 | Limpeza final de obra
4.1 | Retirada de entulhos e limpeza da obra | vb | 1 |  | 0
total item 4 |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
GERÊNCIA DE ENGENHARIA