## Planilha1
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324 9555 – Atendimento: 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | Execução do Remanejamento da Travessia de Água Bruta Captação Anhumas
Local: | Rodovia SP 255 - Km 73 - Próximo a Usina Maringa - Araraquara-SP
Prazo: | 60 (sessenta) dias
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 DIAS | 60 DIAS | - | SUBTOTAL
1 | Serviços Preliminares | 5124.55 | 5010 | - | 10134.55
2 | Execução de travessia por MND | 596016.19 | 596016.19 | - | 1192032.38 | 1192032.37
3 | Serviços Complementares | - | 126713.52 | - | 126713.51 | 596016.185
VALOR MENSAL |  | 601140.74 | 727739.71 | - | -
% DESEMBOLSO / MÊS |  | 45.24% | 54.76% | - | 100%
VALOR TOTAL (R$) (COM BDI) |  |  |  |  | 1328880.44
NOTAS:
I. | Previsão de inicio Final de Março de 2023.
II. | As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência responsável e da Diretoria de Planejamento, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital da licitação.
III. | A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.
_______________________________________
GERÊNCIA DE ENGENHARIA