## CRONOGRAMA
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324 9555 – Atendimento 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: Isento
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | REFORMA DO TELHAMENTO DO REFEITÓRIO
Local: | Av: JOSÉ PARISI, 529 - FONTE- ARARAQUARA
DESCRIÇÃO |  | 30 DIAS | 60 DIAS | SUBTOTAL
1 | Serviços Preliminares | 21669.89 | 21669.89 | 43339.78
2 | Demolições e retiradas | 11430.65 | 11430.65 | 22861.3
3 | Cobertura | 17977.29 | 17977.29 | 35954.58
4 | Forro |  | 29388.14 | 29388.14
5 | Calhas e rufos | 3042.26 | 3042.26 | 6084.52
6 | Instalações elétricas |  | 12191.53 | 12191.53
VALOR MENSAL |  | 54120.09 | 95699.76 | 149819.85
% DESEMBOLSO / MÊS |  | 36.12% | 63.88% | 100%
VALOR TOTAL |  |  |  | 149819.85
NOTAS:
I. | As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência responsável e da Diretoria Técnica e Operacional, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital da licitação.
II. | A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.
_______________________________________
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS