## ANEXO IV
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324-9555 – Atendimento 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. Isento
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO V – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Título: | Reservatório Metálico e Equipamentos - Reservatório Cruzes - Cap. 500 m³
Local: | Rua Henrique Lupo, s/nº - Vila Harmonia, Araraquara/SP.
Item | Descrição | 30 dias | 60 dias | 90 dias | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra |  |  |  | 0
1.2 | Canteiro de obras → almoxarifado, escritório, refeitório, incluso mobilização e desmobilização de equipamentos |  |  |  | 0
1.3 | Ligação provisória de luz e força para obra → instalação mínima |  |  |  | 0
1.4 | Locação topográfica da obra → fundação e base de apio p/ reservatório |  |  |  | 0
1.5 | Gabarito convencional de obra → fundação e base de apio p/ reservatório |  |  |  | 0
1.6 | Retirada de piso intertravado e limpeza superficial do terreno |  |  |  | 0
1.7 | Demolição de base de concreto armado |  |  |  | 0
1.8 | Retirada de entulho |  |  |  | 0
2 | FUNDAÇÃO HÉLICE CONTÍNUA
2.1 | Mobilização/transporte de equipamento e equipe para execução de estaca tipo hélice contínua |  |  |  | 0
2.2 | Execução de estaca tipo hélice contínua (16 x Ø 45 cm) → incluso: concreto Fck 25 Mpa dosado em central, perdas e bb de lançamento |  |  |  | 0
2.3 | Armação de aço CA 50/60 → incluso: corte, dobra, montagem, lançamento e perdas |  |  |  | 0
2.4 | Controle tecnológico do concreto → corpos de prova (06 cp/betoneira) moldados e rompidos por laboratório independente |  |  |  | 0
2.5 | Fornecimento de retro escavadeira para retirada do material escavado |  |  |  | 0
2.6 | Fornecimento de caminhão basculante para bota-fora |  |  |  | 0
2.7 | Corte e preparo cabeça da estaca |  |  |  | 0
2.8 | Desmobilização/transporte de equipamento e equipe para execução de estaca tipo hélice contínua |  |  |  | 0
3 | BASE DE APOIO PARA RESERVATÓRIO - Ø 8,60 m
3.1 | Vigas
3.1.1 | Escavação manual de vala |  |  |  | 0
3.1.2 | Lastro de concreto magro, incluindo preparo da caixa, esp 5cm |  |  |  | 0
3.1.3 | Lastro de concreto magro, incluindo preparo da caixa, esp 5cm |  |  |  | 0
3.1.4 | Fôrma de madeira p/ estrutura (linha reta e curva) em tábua e/ou chapa compensada resinada → incluso insumos, fabr., mont. e desf. |  |  |  | 0
3.1.5 | Armação de aço CA 50/60 → incluso: corte, dobra, montagem, lançamento e perdas |  |  |  | 0
3.1.6 | Concreto estrutural dosado em central (usinado) , Fck 25 Mpa, brita #1 → incluso: fornecimento, lançamento, adensamento e perdas |  |  |  | 0
3.1.7 | Controle tecnológico do concreto → corpos de prova (06 cp/betoneira) moldados e rompidos por laboratório independente |  |  |  | 0
3.1.8 | Reaterro manual apiloado de vala |  |  |  | 0
3.2 | Laje Radier
3.2.1 | Aterro manual apiloado de espaços entre as vigas e solo local |  |  |  | 0
3.2.2 | Lastro de concreto magro, incluindo preparo da caixa, esp 5cm |  |  |  | 0
3.2.3 | Armação de aço CA 50/60 → incluso: corte, dobra, montagem, lançamento e perdas |  |  |  | 0
3.2.4 | Concreto estrutural dosado em central (usinado) , Fck 25 Mpa, brita #1 → incluso: fornecimento, lançamento, adensamento e perdas |  |  |  | 0
3.2.5 | Controle tecnológico do concreto → corpos de prova (06 cp/betoneira) moldados e rompidos por laboratório independente |  |  |  | 0
4 | RESERVATÓRIO 500 m³
4.1 | Fornec. e Instal. Reservatório Metálico Apoiado Cilindrico → cap. 500 m³, Ø 8,00 m, alt. costado 10,00 m, alt. total 11,00 m, completo |  |  |  | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | Calçada ao redor da base do reservatório em concreto Fck 20 Mpa, moldado in loco, espessura = 0,08 m, largura = 0,80 m |  |  |  | 0
5.2 | Rep. piso intertravado sobre coxim de areia → acab. entre o piso existente e a calçada entorno da base + áreas danificadas |  |  |  | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | Relatório final, contendo: fron. chapas, esp. chapas por, tipo de tinta/impermeabilizante util. Inter. e exter., tipo de solda, entre outros |  |  |  | 0
6.2 | Limpeza final da obra |  |  |  | 0
VALOR DESEMBOLSO MENSAL |  | 0 | 0 | 0 | 0
% DESEMBOLSO MENSAL |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL |  | 0
Gerência de Engenharia