## Planilha1
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324-9555 – Atendimento 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. Isento
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Título: | Barrilete POÇO OURO II |  | janeiro/2023
Local: | Av. José Quina, s/nº - Vila Nossa Senhora Aparecida - Araraquara/SP.
Item | Descrição | 30 dias | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3417 | 3417
2 | SERVIÇOS DE INJEÇÃO DE POLIURETANO | 9653 | 9653
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3100 | 3100
VALOR TOTAL |  | 16170 | 100%
NOTAS:
A | As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência de Engenharia e da Diretoria de Planejamento, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital e/ou no contrato.
B | A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.
Gerência de Engenharia