## CRONOGRAMA
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324 9555 - Fax: (16) 3324 4571 – Atendimento 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: Isento
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | Reforma da área da casa do R3
Local: | Vila Xavier - Araraquara/SP.
DESCRIÇÃO |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | SUBTOTAL
1 | Demolição e retirada | 2487.23 |  |  | 2487.23
2 | Cobertura | 1165.5 |  |  | 1165.5
3 | Beiral | 4506.25 | 4506.25 |  | 9012.5
4 | Forro | 3152.25 |  |  | 3152.25
5 | Metais e louças sanitárias | 5608.74 |  |  | 5608.74
6 | Portas |  | 2902.58 |  | 2902.58
7 | Vidros |  | 388.76 |  | 388.76
8 | Instalações elétricas | 4598.81 | 4599 | 4599 | 13796.81
9 | Limpeza final |  |  | 2523.32 | 2523.32
VALOR MENSAL |  | 21518.78 | 12396.59 | 7122.32 | 41037.69
% DESEMBOLSO / MÊS |  | 52.44% | 30.21% | 17.36% | 100%
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 41037.69
NOTAS:
I. | As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência responsável e da Diretoria Técnica e Operacional, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital da licitação.
II. | A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.
_______________________________________
GERÊNCIA DE MANUNTENÇÃO E SERVIÇOS