## Planilha1
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324-9555 – Atendimento 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. Isento
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Título: | Construção e Reforma das Passarelas de Madeira da ETE Araraquara. |  |  | junho/2024
Local: | Rod. Cmte. João Ribeiro de Barros, s/n (SP 255), Área Rural - Araraquara/SP.
Item | Descrição | 30 dias | 60 dias | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6827.095 | 2992.395 | 9819.49
2 | REFORMA DA PASSARELA → EM MADEIRA TRATADA | 27156.066 | 18104.044 | 45260.11
3 | CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA → EM MADEIRA TRATADA |  | 29073.95 | 29073.95
VALOR DESEMBOLSO MENSAL |  | 33983.161 | 50170.389 | 84153.55
% DESEMBOLSO MENSAL |  | 40.38% | 59.62%
VALOR TOTAL |  | 84153.55 |  | 100%
NOTAS:
A | As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência de Engenharia e da Diretoria de Planejamento, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital e/ou no contrato.
B | A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.
Gerência de Engenharia