## ANEXO V - Cronograma
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isenta
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO V – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Dragagem de lodo da lagoa de sedimentação da ETE Araraquara-SP - Fase 3
Item | DESCRIÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | Serviços Preliminares | 123867.26 | 2822.06 | 2822.06 | 2822.06 | 2822.06 | 2822.06 | 2822.06 | 2822.06 | 2822.06 | 2822.06 | 2822.06 | 2822.06
2 | Dragagem de lodo |  | 351000 | 351000 | 351000 | 351000 | 351000 | 351000 | 351000 | 351000 | 351000 | 351000
3 | Serviços Complementares | MÊS 12: 96392
% MÊS |  | 3.293% | 9.407% | 9.407% | 9.407% | 9.407% | 9.407% | 9.407% | 9.407% | 9.407% | 9.407% | 9.407% | 2.638% | Estimativa
VALOR MENSAL |  | 123867.26 | 353822.06 | 353822.06 | 353822.06 | 353822.06 | 353822.06 | 353822.06 | 353822.06 | 353822.06 | 353822.06 | 353822.06 | 99214.06 | 3761301.92
0.090909
[14 empty] | DAAE | 30% | 1128390.576
[14 empty] | FEHIDRO | 70% | 2632911.344
GERÊNCIA DE ENGENHARIA

## Escopo
ANEXO III – ESCOPO DE FORNECIMENTO E ESTIMATIVA DE PREÇOS
Título: | Dragagem de lodo da lagoa de sedimentação II da ETE Araraquara-SP
Local: | Rodovia SP 255 km 88,6 - 786.767,13 E / 7.583.412,12 S - Araraquara/SP
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Pr. Unit. | Pr. Total (R$) | Ecobulk | Fos Engenharia | Inovar
1 | Serviços Preliminares
1.1 | Placa de obra padrão FEHIDRO e DAAE (aquisição e assentamento) | m² | 29 | 236 | 6844 | 148 | 279 | 281
1.2 | Projeto Executivo | unid. | 1 | 13755.78 | 13755.78 | 8934 | 15500 | 16833.33
1.3 | Canteiro de obra | unid. | 12 | 2822.06 | 33864.72 | 1808 | 3250 | 3408.17
1.4 | Transporte, instalação e mobilização de equipamentos | vb | 1 | 86419 | 86419 | 55477 | 103780 | 100000
1.5 | Batimetria Inicial | vb | 1 | 14026.42 | 14026.42 | 8920 | 16350 | 16809.27
|  |  |  | total item 1 | 154909.92
2 | Dragagem de lodo
2.1 | Dragagem de lodo das lagoas de sedimentação II da ETE (Remoção, desaguamento e acondicionamento do lodo) | m³ | 50000 | 70.2 | 3510000 | 53 | 77.6 | 80
|  |  |  | total item 2 | 3510000
3 | Serviços Complementares
3.1 | Desmobilização e Limpeza final de obra | vb | 1 | 75265.33 | 75265.33 | 50796 | 85000 | 90000
3.2 | Batimetria Final e Relatório final da obra | vb | 1 | 13740 | 13740 | 8920 | 15500 | 16800
3.3 | Plano de Comunicação | vb | 1 | 7386.67 | 7386.67
|  |  |  | total item 3 | 96392
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 3761301.92 | 3699988.17 | 4342400 | 3851938
NOTAS:
1. O DAAE não fará o pagamento de nenhum material sem que o mesmo esteja devidamente aplicado na obra.
Gerência de Engenharia