## Anexo III
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara/ SP
Telefone: (16) 3324 9555 - 0800 770 1595
CNPJ 44.239.770/0001-67 Inscrição Estadual - ISENTO
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Especificação material/serviço | Execução 20 dias - R$ | Execução 40 dias - R$
1 | DTM - Transporte, instalação e remoção dos equipamentos | 36500
2 | 1º Etapa - Fornecimento e injeção ds produtos químicos e verificar o nível do pré filtro no anular | 36800
3 | Após reação dos produtos químicos jatear e escovar todas as secções filtrantes de Ø10" | 29500
4 | Limpeza com bombeamento conjugado (pistoneamento americano), pistão e compressor. | 29500
5 | 2º Etapa - Fornecimento e injeção ds produtos químicos e verificar o nível do pré filtro no anular | 27600
6 | Após reação dos produtos químicos jatear e escovar todas as secções filtrantes de Ø10" |  | 29500
7 | Limpeza com bombeamento conjugado (pistoneamento americano), pistão e compressor. |  | 800
8 | Bombeamento com compressor de alta pressão e alta vazão |  | 23600
9 | Inspeção ótica (filmagem do poço) |  | 7800
10 | Instalação de equipamento de bombeamento conjunto moto bomba e painel de acionamento, conforme Termo de Referência |  | 65500
11 | Teste de produção com teor de areia |  | 4800
12 | Relatório Final |  | 2000
Sub Total |  | 159900 | 134000
% Acumulada da Obra a ser Executada |  | 54.41% | 45.59%
Total |  | 293900
Luís Henrique Tinti
Gerência de Manutenção Eletromecânica